Приложение 2

к приказу №____от____________

план-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответвленный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Формирование Совета по сопровождению введения ФГОС при комитете по образованию и молодежной политике администрации ЭМР: | март 2010 г. | Соколова Т.Н., начальник отдела КОМП |
|  | Подготовка приказа «Об организации сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». | март 2010 г. | Соколова Т.Н., начальник отдела КОМП |
|  | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Энгельсского муниципального района. | март 2010 г. | Соколова Т.Н., начальник отдела КОМП |
|  | Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений Энгельсского муниципального района на ФГОС НОО». | апрель 2010 г. | Соколова Т.Н., начальник отдела КОМП |
|  | Подготовка приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС НОО». | апрель 2010 г. | Соколова Т.Н., начальник отдела КОМП |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность комитета по образованию и молодежной политике администрации ЭМР и образовательных учреждений: - положения о подразделениях комитета по образованию и молодежной политике, ответственных за введение ФГОС НОО; - должностные инструкции работников комитета по образованию и молодежной политике, ответственных за введение ФГОС НОО; - положения об организации и координации взаимодействия комитета по образованию и молодежной политике и общеобразовательных учреждений ЭМР по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. | апрель 2010 г. | Бабенко О.Н., юрист КОМП, Соколова Т.Н., Алексеева Г.Ю., начальники отделов КОМП, руководители ОУ |
|  | Определение пилотных школ по введению ФГОС начального общего образования | апрель 2010 г. | Соколова Т.Н., начальник отдела КОМП, Губанова В.Л., директор УМЦ |
|  | Изучение и адаптация к условиям ЭМР в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей примерной основной программы начального общего образования для общеобразовательных учреждений Саратовской области, разработанной министерством образования области и СарИПКиПРО | май 2010 г. | Губанова В.Л., директор УМЦ, руководители ОУ |
|  | Согласование программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС в пилотных школах | май 2010 г. | Губанова В.Л., директор УМЦ, руководители ОУ |
|  | Изучение требований по охране и укреплению здоровья обучающихся на основе федеральных нормативов, разработанных министерством образования области | июнь 2010 г. | Алексеева Г.Ю., начальник отдела КОМП, Федкулина Л.Е., директор ЦПМСС |
|  | Изучение разработанных СарИПКиПРО методических рекомендаций по: - деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС начального общего образования; - основным подходам к разработке основной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС; - организации программы внеурочной деятельности обучающихся; - новым учебно-методическим комплектам начальной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС. | июль 2010 г. | Губанова В.Л., директор УМЦ, руководители ОУ |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Изучение изменений, внесенных министерством образования области, в методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования и системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях в соответствии с федеральными рекомендациями | август 2010 г. | Базарнова О.Ю., заместитель председателя КОМП |
|  | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. | апрель 2010 г. | Базарнова О.Ю., заместитель председателя КОМП |
|  | Подготовка (или согласование с руководителями общеобразовательных учреждений) нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): - нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; - новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; - стимулирование труда работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО. | август 2010 г. | Базарнова О.Ю., заместитель председателя КОМП, Бабенко О.Н., юрист КОМП, руководители ОУ |
| Создание организацион-ного обеспечения введения ФГОС | Обеспечение участия в зональных обучающих семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС | март 2010 г. | Князева Н.П., начальник управления КОМП |
|  | Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений района к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | август 2010 г. |  |
|  | Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС | апрель 2010 г. | Князева Н.П., начальник управления КОМП |
|  | Формирование банка данных об общеобразовательных учреждениях, на базе которых будет осуществлена с 1.09.2010 года апробация ФГОС | май 2010 г. | Губанова В.Л., директор УМЦ, руководители ОУ |
|  | Обеспечение участия в осуществлении электронного мониторинга введения ФГОС в Саратовской области | в течение 2010-2011г. | Алексеева Г.Ю., начальник отдела КОМП |
|  | Создание муниципальной системы мониторинга результатов освоения ООП НОО. | в течение 2010-2011г. | Алексеева Г.Ю., начальник отдела КОМП |
|  | Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС НОО. | сентябрь 2010 г. | Губанова В.Л., директор УМЦ |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | в течение года | Губанова В.Л., директор УМЦ, руководители ОУ |
|  | Организация деятельности пилотных (апробационных) площадок введения ФГОС НОО. | в течение года | Губанова В.Л., директор УМЦ |
|  | Сопровождение апробации ФГОС в общеобразовательных учреждениях | сентябрь 2010 г. - май 2011г. | Губанова В.Л., директор УМЦ, Федкулина Л.Е., директор ЦПМСС |
|  | Изучение и внедрение разработанных СарИПКиПРО методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием на основе федеральных требований | май 2010 г., в течение года | Щепетова Н.В., консультант КОМП, Губанова В.Л., директор УМЦ |
|  | Участие в областной научно-практической конференции по проблемам и результатам апробации ФГОС | июнь 2011 г. | Князева Н.П., начальник управления КОМП |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Направление на курсы повышения квалификации в СарИПКиПРО педагогов и членов администраций общеобразовательных учреждений, на базе которых будет проходить апробация ФГОС | май - июнь 2010 г. | Губанова В.Л., директор УМЦ, руководители ОУ |
|  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации общеобразовательных учреждений по вопросам ФГОС НОО. | в течение года | Губанова В.Л., директор УМЦ, руководители ОУ |
|  | Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. | в течение года | Губанова В.Л., директор УМЦ |
|  | Обеспечение участия специалистов КОМП, методистов УМЦ, педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. | в течение года | Князева Н.П., начальник управления КОМП, Губанова В.Л., директор УМЦ, руководители ОУ |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Проведение информационной компании по разъяснению среди общественности целей и задач введения ФГОС с использованием Интернет - ресурсов | в течение года | Князева Н.П., начальник управления КОМП, Губанова В.Л., директор УМЦ |
|  | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании ООП НОО. | в течение года | Князева Н.П., начальник управления КОМП, Губанова В.Л., директор УМЦ |
|  | Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальные сайты администрации ЭМР, КОМП, УМЦ), в научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др. | в течение года | Князева Н.П., начальник управления КОМП, Губанова В.Л., директор УМЦ |
|  | Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО. | в течение года | Губанова В.Л., директор УМЦ, руководители ОУ |
|  | Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО. | 2 раза в год (по итогам учебных полугодий) | Князева Н.П., начальник управления КОМП, руководители ОУ |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в соответствии с федеральными требованиями | август 2010 г. | Соколова Т.Н., начальник отдела КОМП, Губанова В.Л., директор УМЦ, руководители ОУ |
|  | Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение года | Руководители ОУ |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | август 2010 г. | Руководители ОУ |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | в течение года | Руководители ОУ |
|  | Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | в течение года | Руководители ОУ |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение года | Руководители ОУ |